# 2025年11月26日急救培训讲座活动策划

# 一、活动背景

## 在当前社会时代，自救互救和逃生避险技能是公民必备的生活技能，号召大家积极参与到急救培训中来，让更多的人懂得急救知识，可以在最危急的时刻挽救更多人的生命。因此，北京信息科技大学将于2025年11月26日进行急救培训讲座活动，为保障此次活动的顺利开展，动员信息科大更多师生投入到急救培训活动中去，特开展本次急救培训讲座。

# 二、活动目的

## 大学生是社会急救知识普及的主力军,增进大学生对急救知识的了解，对进一步推进民众急救知识的普及,具有一定的社会效益和深远的现实意义。

## 在大学生群体中普及急救知识，有利于提高大学生的整体综合素质，增强大学生的安全防范意识,减少学校突发事件对学生的伤害。

# 三、活动主题

## “生命至上，紧急救援”急救培训讲座

# 四、活动时间

- 2025年11月26号14:00-15：00

# 五、活动地点

## 北京信息科技大学（沙河校区）星光剧场

- 活动对象

## 全体人员

# 七、活动主办单位与对接单位

## 主办单位：北京信息科技大学校红十字会学生分会

## 对接单位：北京信息科技大学校医院

# 八、活动主要内容（4学时）

## （一）理论讲解与操作

## 1.对心肺复苏的认识（意义、紧迫性、终止心肺复苏的时间）

## 2.呼吸复苏：呼吸系解剖生理，人工呼吸法

## 3.气道梗塞急救法：气道梗塞表现及救治

## 4.心脏复苏：胸外心脏挤压原理；胸外心脏挤压操作；心脏复苏有效表现,肺复苏终止条件

## 5.AED：AED是什么，什么情况下使用，如何使用AED

## 6.常见包扎，止血：静脉，动脉出血，及时正确处理

# 九、活动福利

## ①二课积分

## ②专业的理论知识与技能

# 十、工作准备

## (一)讲座前准备:

## 1.宣传海报，横幅的制作

## 2.推送制作，急救培训意向问卷制作（填写完毕附上群二维码）

## 3.主持人，嘉宾介绍单，主持人台词

## 4.接待校医院老师，各学生组织的签到表，

## 5.做好场地的借用与开启第二课堂的急救活动报名系统

## 6.借用好刷卡机

## 7.打印好学员签到表两份（留一份应急备用）（电子版信息表内姓名按顺序导入并打印，用于当天签到）

## （二）讲座宣传

## 1.在讲座开始前两天，邀请校内领导和各学生组织的人员参加此活动

## 2.在讲座开始前两天，各红会人员积极转发急救培训的推送（宣传海报+问卷）

## （三）当日讲座现场工作安排:

## 1.讲座开始前2小时确定好相关设备的可使用性，有设备问题及时联系后台工作人员进行处理

## 2.拉好横幅

## 3.规定时间内，工作人员全体就位，各司其职

## 4.安排工作人员在讲座进行时维持现场秩序。

## 5.配合主讲人、主持人完成现场互动交流的工作。

## 6.安排3-5人作为机动工作人员，为突然缺人手做准备。

## 7.安排专人拍照、记录讲座内容。

## （四）活动总结以及采访

## 1.由宣传部做好活动总结，并及时与上级汇报确认并发推送

## 2.宣传部做一次活动后的采访，并及时与上级汇报确认并发推送

## 十一、讲座流程

## 1.引学生和老师进场，维持秩序，老师和学生们签到（提前准备好笔和签到表）

## 2.预计讲座13点30分开始，前后引导主讲人、学生等就坐。

## 3.13点50分安排主讲与主持人进行沟通

## 4.主持人引言及介绍主讲人

## 5.主讲人讲话

## 6.开始正式授课

## 7.安排学生有序退场

## 8.工作人员与医务人员集体合影（带上红十字会的会旗）

## 9.活动结束后整理，打扫会场，把红马甲放回办公室

十二、突发状况应对：

1.报告开始前若出现观众少，座位多的情况，由各分工人员把在座的同学往会场中间座位引，尽量把中间先坐满。

2.讲座进行时工作人员必须负责维持现场秩序，必要时主持人发挥作用。

3.现场人员拥挤，要安排专门的人员负责维持现场秩序，保护现场人员的人身安全。

4.讲座中途多媒体设备出现故障，要及时找到多媒体管理员，马上调试。

5.若某成员因故不能及时到场，相关负责人及时做好相关的调整

6.若发现有贵重物品丢失，及时上报给负责人，负责人安排人员进行协助寻找

7.如果人员过多，可以借用腾讯会议开启另一个教室的腾讯会议，进行听讲

十三、注意事项

1.活动前一天再次确定人员，区域分工，活动流程

2.所有人员按时到场，及时到达自己的岗位，不准擅自离岗，随时听从上级的安排

3.活动期间所有工作人员不允许大声喧哗，保持场地的安静有序，使用礼貌用语，注意个人形象、礼仪。

4.活动结束后，注意场地卫生，不造成过多不必要的垃圾

5.机动人员与相关分工人员积极帮助外界工作者搬运物资，积极询问他们的需求并给予力所能及的帮助

6.活动结束后，相关负责人做好讲座照片收集、活动总结及推文

7.全员穿红马甲，不允许擅离职守

十四、准备物资及预算

| - 物资 | - 数量 | - 单价 | - 总价 | - 物资来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 横幅 | - 1 |  |  |  |
| - 海报 | - 1 |  |  |  |
| - 矿泉水 | - 一箱 |  |  |  |

- 注：

- 打印横幅内容为：“生命至上，紧急救援”急救培训讲座

十五、人员安排

| - 工作岗位 | - 人数 | - 具体名单 |
| --- | --- | --- |
| - 制作校医院医生与学校老师参会的签到表 | - 1 | - 杨巧智 |
| - 活动前拿那个红十字会的横幅，马甲 | - 1 | - 陈映西 |
| - 教室门口引导 | - 2 | - 郝帅，薄荫楠 |
| - 引导医务工作者至会场 | - 1 | - 王润词 |
| - 调试设备，负责控制台 | - 1 | - 张雪燕 |
| - 签到负责人员 | - 2 | - 杨婕，范靖轩 |
| - 机动人员 | - 2 | - 刘亦菲 |
| - 现场拍照，制作推送，问卷，活动总结 | - 1 | - 孙林玉 |
| - 会场结束的打扫与衣服的归还 | - 1 | - 刘福泉 |
| - 主持人 | - 1 | - 郝帅 |
| - 校医院，学生组织，老师们的协调 | - 1 | - 陈映西 |
| - 教室借用（准备告知+正式培训） | - 1 | - 陈映西 |