# 2025年9月28日中医药进校园活动策划

# 一、活动背景

# 随着人们对健康的关注度不断提高，中医药作为中华民族的瑰宝，其独特的理论体系和治疗方法越来越受到重视。为了传承和弘扬中医药文化，让学生们了解中医药知识，提高健康意识，特举办此次中医药进校园活动。

# 二、活动目的

1.传播中医药文化，让学生们了解中医药的历史、理论和治疗方法。

2.培养学生们对中医药的兴趣，激发他们学习中医药知识的热情。

3.提高学生们的健康意识，让他们学会运用中医药知识进行自我保健。

4.促进中医药文化的传承和发展，为中医药事业培养后备人才。

- 活动主题

“医艺暖心，续中医脉”

# 四、活动时间

2025年9月28日 13：30-16:30

# 五、活动地点

北京信息科技大学沙河校区

- 六、活动对象及人数

## 约200人（视情况而定）

# 七、活动主办单位与对接单位

## 主办单位：北京信息科技大学校红十字会学生分会

## 对接单位：北京南丁格尔志愿护理服务总队北京中医药大学分队

- 八、活动主要内容

# 中医养生与手耳推理论知识讲解（预计四十分钟）

# 项目体验：看手诊，推拿，贴耳豆。

# 九、活动福利

## ①二课积分

## ②中医知识讲解，项目体验

# 十、工作准备

## （一）讲座前准备:

## 1.宣传推文的制作

## 2.二课制作

## 3.主持人，嘉宾介绍单，主持人台词

## 4.打印好项目立牌，号码牌各五份（电子版信息表内数字，项目导入并打印，用于当天叫号）

## 5.提前做好问卷报名，并借用教室开一次准备会（时间待定）确保他们都来参加此活动，保证签到率不低于90%

## （二）讲座宣传

## 在讲座开始前两天，各红会人员积极转发中医知识的推送

## （三）当日讲座现场工作安排

## 1.讲座开始前1.5小时确定好相关设备的可使用性，有设备问题及时联系后台工作人员进行处理

## 2.等外界工作者来到教室落座好后给工作者送水

## 3.规定时间内，工作人员全体就位，各司其职

## 4.安排工作人员在讲座进行时维持现场秩序。

## 5.配合主讲人、主持人完成现场互动交流的工作。

## 6.安排3-5人作为机动工作人员，为突然缺人手做准备。

## 7.安排专人拍照、记录讲座内容。

## （四）活动总结以及采访

## 1.由宣传部做好活动总结，并及时与上级汇报确认并发推送

## 2.宣传部做一次活动后的采访，并及时与上级汇报确认并发推

## 十一、讲座流程（具体时间可视情况推移）

## 1.12：00工作人员就位，布置好现场和检查设备

## 2.12:40与合作方对接，于校门东门安排相关志愿者入校准备。

## 3.13:15引学生进场，维持秩序，引导同学坐在相应的位置，同时给学生们发号码牌

## 4.预计讲座13:30开始，前后引导主讲人、嘉宾、学生等休息、就坐。

## 5.13:00安排主讲与主持人进行沟通

## 6.13:40开始正式授课

## 7.14:40安排不想参与接下来体验的学生离场

## 8.14:50组织中医项目体验的开始

- 9.工作人员与志愿者集体合影（带上红十字会的会旗）

## 10.将合作方送出学校

## 11.活动结束后整理，打扫会场，把红马甲放回办公室

十二、突发状况应对：

1.报告开始前若出现观众少，座位多的情况，由各分工人员把在座的同学往会场中间座位引，尽量把中间先坐满。

2.讲座进行时工作人员必须负责维持现场秩序，必要时主持人发挥作用。

3.现场人员拥挤，要安排专门的人员负责维持现场秩序，保护现场人员的人身安全。

4.讲座中途多媒体设备出现故障，要及时找到多媒体管理员，马上调试。

5.若某成员因故不能及时到场，相关负责人及时做好相关的调整

6.若发现有贵重物品丢失，及时上报给负责人，负责人安排人员进行协助寻找

十三、注意事项

1.活动前一天再次确定人员，区域分工，车辆，活动流程

2.所有人员按时到场，及时到达自己的岗位，不准擅自离岗，随时听从上级的安排

3.活动期间所有工作人员不允许大声喧哗，保持场地的安静有序，使用礼貌用语，注意个人形象、礼仪。

4.活动结束后，注意场地卫生，不造成过多不必要的垃圾

5.机动人员与相关分工人员积极帮助外界工作者搬运物资，积极询问他们的需求并给予力所能及的帮助

6.活动结束后，相关负责人做好讲座照片收集、活动总结及推文

7.全员穿红马甲，不允许擅离职守

十四、准备物资及预算

| 物资 | 数量 | 单价 | 总价 | 物资来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 号码牌 | 5份 | 5 | 25 |  |
| 项目立牌 | 5 | 1 | 5 |  |

注：

打印号码牌从一到一百

项目立牌：手诊，推拿，耳豆

十五、人员安排

| 工作岗位 | 人数 | 具体名单 |
| --- | --- | --- |
| 制作立牌，号码牌，备用教室的安排 | 1 | 办公室 |
| 活动前拿那个红十字会的横幅和衣服 | 1 | 培训部 |
| 校门口对接合作方工作者的车辆，引导至会场 | 1 | 培训部 |
| 调试设备，负责控制台 | 1 | 项目部 |
| 教室内引导，签到负责人员 | 5 | 宣传部 |
| 机动人员 | 2 | 项目部 |
| 现场拍照，制作推送，问卷，活动总结 | 2 | 宣传部 |
| 会场结束的打扫与衣服的归还 | 2 | 培训部 |
| 物资搬运：矿泉水，酒精 | 2 | 项目部 |
| 主持人 | 1 | 项目部 |
| 购入物资，水，酒精 | 1 | 办公室 |