2025-2026年第一学期北京信息科技大学沙河校区

“指尖传情，无声共鸣”手语培训活动策划

- 活动背景

鉴于身体语言在人际沟通中所发挥的作用愈发重要，越来越多的公众开始关注并支持这一交流方式。为此，我校红十字会学生分会于2024年第一学期成功举办了五期手语培训班，该活动在北信科学生群体中获得了广泛参与和积极的反馈。鉴于前期的成功与反响，本学期我们将继续开展手语培训活动，旨在进一步提升学生们对身体语言的认识与理解，并为他们提供更多的学习与交流平台。

- 活动目的

通过进行手语培训活动，加强手语宣传推广，弘扬“人道 博爱 奉献”的红十字会精神，能够增强沟通的包容性，为听力受损者提供支持，助力语言能力提升，培育对多样性的理解与尊重，并促进人际交流与团结。同时为日后开展与手语相关活动探索更多可能性。

- 活动主题

“指尖传情，无声共鸣”手语培训活动

- 活动时间

2025年10月22日；11月5日；11月12日

星期三18：30-19：30（共三次）

- 活动地点

北京信息科技大学沙河校区XX楼预定教室

- 活动对象及人数

北京信息科技大学有意愿学习手语的全体师生 每次人数230人

- 主办单位及主讲人

北京信息科技大学校红十字会学生分会

主讲人：培训部部员

- 活动主要内容

【第一次培训】

- 回顾手语基础内容

- 阿拉伯数字及英文字母

- 学习简单交流用语

- 复习本节所学内容

【第二次培训】

- 复习上次所学

- 手语词汇

- 学习日常交流短句

- 复习本节所学内容

【第三次培训】

- 复习上次所学

- 手语词汇

- 学习日常交流短句

- 复习本节所学内容

- 活动福利

- 每节课奖励2分二课积分

- 课堂中参与互动的同学还可以获得额外“精美礼品”

- 工作准备

（一）、活动前准备工作

1.活动宣传

推送制作，以及群聊二维码。建立手语培训群（可沿用已有手语通知群）。

2.培训前准备

  - 培训部商定培训内容，培训时间。

  - 每次培训前一周借好教室，多媒体。

  - 打印四份签到表和奖品签领单（用于二课补录，以及备用表两份）

  - 打印300张集章卡。（用于统计三次手语培训全勤的同学）

  - 确定讲师，准备讲稿及PPT，确保活动顺利进行。

- 3.工作人员敲定

根据各部门实际情况由培训部在活动开展前两天确定当期工作人员名单及任务分配。

- 4.二课系统

办公室在活动前开放二课系统报名，每期活动独立报名加分

（二）、活动当天准备工作

- 1. 准备会旗、红马甲、签到表、笔、小礼品。

- 2. 工作人员提前30分钟就位。

- 3. 调试好多媒体。

- 4. 安排人员维持现场秩序，排队签到，有序就座。

- 5. 安排宣传部人员适时拍照记录。

- 6. 安排机动人员配合手语讲师工作。

（三）、活动总结

- 1. 宣传部做好总结、摄影及采访工作；

- 2. 工作人员收拾现场，将活动物品送回红会办公室。

- 活动流程

工作人员提前就位，引导同学入场，相关负责人员提醒签到，做好签到工作。

活动开始，手语讲师开始培训。

培训结束后，扫二课码，引导同学有序退场。

活动结束合照，收拾会场，收齐物资。

- 礼品购买

| 物品 | 单价 | 个数 | 总价 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 明治meiji 新品雪吻巧克力29g多口味可选 休闲零食 生日礼物 送女友 伴手礼 抹茶+草莓+柚子+巴旦木 | 4.69 | 4 | 46.9 | https://item.jd.com/10176847265358.html#switch-sku |
| 明治meiji 新品雪吻巧克力29g多口味可选 休闲零食 生日礼物 送女友 伴手礼 雪吻29g六种口味各一盒 | 6.69 | 6 | 66.9 | https://item.jd.com/10176888383354.html#switch-sku |
|  |  | 70 | 113.8 |  |

十三、紧急预案

- 电脑设备运行不好跟控制室老师沟通，或者临时换场地

- 人员拥挤：安排工作人员维持秩序，排队签到。

- 工作人员临时有事：负责人及时调换人员岗位，可撤换暂时没工作的岗位；一定交代清楚上岗时间，提醒工作人员有事提前说，尽量避免这种情况发生。

- 拍照设备故障：及时更换手机拍照，准备好移动电源

- 如有贵重物品丢失，工作人员及时上报负责人。

十四、注意事项

- 活动前一天再次核实教室借用信息；工作人员及岗位，确保能按时到岗。

- 活动期间工作人员不允许擅自离岗，注意礼貌用语，工作期间不允许玩手机，注意红会形象。

- 活动结束后，收拾检查卫生，不产生垃圾，维护教室环境。

- 所有工作人员穿红马甲。

十五、人员安排

| 手语工作人员安排 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 职位 | 具体人员 （部门内部自行决定） | 备注 |
| 现场签到（4人） | 办公室 |  |
| 现场引导（4人） | 项目部部 |  |
| 机动人员（2人） | 培训部 |  |
| 打印签到表（1人） | 培训部 |  |
| 手语培训主讲人（4人） | 培训部 |  |
| 宣传拍照采访（4人） | 宣传部 |  |
| 拿物资（1人） |  | 多拿备用 |
| 1.教室内引导：先把中间位置坐满，再往两边坐 2.工作人员不允许迟到 |  |  |