关于协助举办校园马拉松及急救培训讲座活动的函

北京信息科技大学校医院：

为进一步丰富校园文化生活、普及急救知识技能，我校拟于10月先后举办“与祖国同行，为祖国奔跑”校园马拉松及“生命至上，紧急救援”急救培训讲座两项活动。根据活动策划安排，需贵院提供专业医疗支持，具体事宜函告如下：

一、校园马拉松活动

（一）活动基本信息

1. 活动时间：10月11日（全天，具体流程为7:00-11:50）

2. 活动地点：校内特色路线（结合图书馆、体育馆等地标）及沙河校区东操场

3. 参与对象：全体在校学生、教职工、校友

（二）协助需求

1. 医疗设备与药品保障：活动前协助检查医疗点配备的AED设备、急救药品（含医疗急救包），确保齐全且可正常使用。

2. 现场医疗救助：活动当天在东操场及赛道沿途医疗点安排医护人员值守，为身体不适的参赛人员提供及时医疗救助。

3. 运动康复指导：在9:30-10:30的赛后活动中，指导参赛人员完成股四头肌、臀部、小腿等部位拉伸，提供肌效贴粘贴、简易按摩等康复服务。

4. 安全保障配合：协助组织参赛人员签署安全承诺书，对身体不适申请“荣誉完赛”（仅领证书不计成绩）的人员进行健康评估与信息登记。

二、急救培训讲座活动

（一）活动基本信息

1. 活动时间：10月15日14:00-15:00

2. 活动地点：沙河校区星光剧场

3. 主办单位：校红十字会学生分会

4. 参与对象：全体在校师生

（二）协助需求

1. 专业授课支持：委派医生担任主讲人，围绕心肺复苏（含意义、操作、终止条件）、呼吸复苏（呼吸系统解剖生理、人工呼吸法）、气道梗塞急救、AED使用、常见包扎止血（静脉/动脉出血处理）等内容开展理论讲解与实操指导。

2. 现场互动配合：授课过程中协助组织师生进行急救操作练习，解答实操疑问，保障培训效果。

3. 活动协调对接：提前与校红十字会学生分会沟通授课内容、所需教具（如模拟人、AED教学模型、包扎材料等），确保培训顺利开展。

以上两项活动均为我校重点校园文化及安全科普活动，贵院的专业支持对活动安全有序推进至关重要。请于10月9日前与校团委（联系人：吴艳桥，联系电话：18810335861）沟通具体对接事宜。

附件：1. “与祖国同行，为祖国奔跑”校园马拉松策划案

- 2025年10月15日“生命至上，紧急救援”急救培训讲座策划案

北京信息科技大学校团委

2024年9月30日

附件一：

校园马拉松策划方案

一、活动基本信息

- 活动主题：与祖国同行，为祖国奔跑

- 活动目的：在抗日战争暨反法西斯战争胜利80周年之际，以“80”这个特殊的数字鼓励全校师生践行健康的生活方式，丰富校园文化生活，宣传以爱国主义为核心的民族精神。让青春身影与历史敬意同频共振，以肆意昂扬之资态开启新征程。

- 活动时间：10 月 11 日

- 活动地点：校内特色路线（结合校园地标，如图书馆、体育馆等，提前一周公布路线图）

- 参赛对象：全体在校学生、教职工，校友等

二、活动内容

（一）比赛设置

- 组别划分：

全程马拉松：12公里（适合硬核跑者）

半程马拉松：6公里（适合有一定运动基础的活力学子）

欢乐跑：3公里（新手友好，适合体验跑步魅力）

- 成绩认定：通过运动 APP（如运动世界校园、Keep 等）记录轨迹，误差不超过 0.3 公里视为有效成绩，完赛后可生成电子证书。

（二）报名方式

- 报名时间：活动前三周开启，截止至9月28日。

- 报名渠道：通过李宁官网、微信公众号填写报名表，选择个人参赛，同步提交 “青春宣言”（不强制，用于赛前展示）。

- 报名福利：所有完赛者可获对应第二课堂积分（欢乐跑 1 分、半程马拉松 2 分、全程马拉松 3 分）及奖品。

（三）活动流程

- 赛前预热（活动前1-2周）

- 发布《参赛手册》：制作电子版手册，内容涵盖此次马拉松活动的完整路线图、起终点流程图、领取装备指南、注意事项，通过公众号推送给所有参赛选手。

- 发布“赛前海报”：用精美的插图表现马拉松的魅力，并进行倒计时海报，将赛事热度推向高潮。

- 跑步歌单征集与推广：以 “用旋律伴跑青春，以节奏致敬祖国” 为核心，发起专属跑步歌单征集，打造赛事专属听觉氛围。

- 活动当天

- 7:00-7:30布置操场，协调物资

- 7:30-9:00活动陆续开始

- 全员集合（7:30-8:15）：参与者穿着运动服在沙河校区东操场签到。

- 升旗仪式（8:15-8:30）：全体成员在国旗下唱国歌，通过庄严的仪式，激发全体成员的民族自豪感和国家荣誉感，展现昂扬向上的精神风貌。

- 运动员热身（8:30-8:45）：入场、热身，由专业人员带领大家做好充分的热身准备，为即将开始的比赛做好身体和心理上的双重准备。

- 领导讲话（8:45 - 9:00），校领导将亲临现场，为活动致辞并鸣枪发令，正式拉开这场奔跑之旅的序幕。

- 正式开跑（9:00）：根据报名时选择参与的全程、半程、亲子跑完成活动。完成活动到达终点后，到达东操场东侧沿线，领取纪念奖牌，下载电子证书，记录下这难忘的时刻。

- 9:30-10:00赛后活动

- 表演（9:30-10:30）：

- 【1】表演：进行表演，安排歌舞、乐器等演出，让参赛者进行放松，并将气氛推向顶点，同时演出间隙可以与参赛者进行合影，留下美好记忆。

- 【2】知识问答：进行“马拉松智慧冲线”知识问答活动，题目包括马拉松知识、健康营养知识及安全急救知识，以单选题为主，适当有多选、判断等客观题，设立积分排行榜，激发参与者对马拉松的了解。

- 【3】运动康复：此期间工作人员带领参赛者进行运动康复，包括股四头肌拉伸、臀部拉伸、小腿拉伸，帮助运动员肌肉恢复长度、缓解紧张、促进血液循环、减轻延迟性肌肉酸痛。

- 【4】80公里俱乐部：举行“80公里俱乐部”活动，以“月度跑量挑战”为核心，鼓励参与者完成八十公里，同时线上进行距离测量，形成线上线下结合的活动体系，激发参与者的运动意识。

- 颁奖环节（11:00-11:30）：在主持人的预告和动感音乐下，颁奖嘉宾上台，校领导为他们颁发奖牌和学校吉祥物，展示运动员们的拼搏与成就，随后进行合影与采访，并为冠亚季军颁发李宁的奖品，展示赛事品牌的形象，最后嘉宾和选手在礼仪引导下退场。

- 领导致辞（11:30至11:50）：校领导宣布活动结束。

（四）奖励设置

- 个人奖：各组别男、女前三名，颁发奖牌、运动装备大礼包（含手环、止汗带、袜子等）。

- 参与奖：所有完赛者可领取奖牌，并获得电子完赛证书。

三、工作时间表

| 9.22 | 赛后活动节目征集 |
| --- | --- |
| 9.29 | 节目征集结束，确认节目单；启动跑步歌单征集 |
| 10.8-10.10 | 场地布置 |
| 10.9 | 分发物资（）志愿者招募与培训（分医疗组、检录组、补给站组等） |
| 10.9-10.10 | 参赛包分装（号码布、李宁热印衣服等） |
| 10.11 | 活动开始，志愿者集合与分工确认，参赛选手检录、存包、热身区开放，成绩公示、照片上传至官网 |
| 10.12 | 收集反馈（参赛者问卷、志愿者总结） |
| 10.13 | 发布赛事总结报告（参与人数、亮点、改进建议） |

四、资源需求

- 物资：运动补给（水、能量棒、盐丸、水果等）、医疗急救包、AED 设备、号码布、纪念 T 恤、电子证书生成系统、互动道具（与各社团活动相关的道具等）、奖品及抽奖礼品、指引牌、发令装置等。

- 人员：志愿者（60 人，负责引导、补给、签到、路口指引等）、医护人员、摄影摄像人员（学生融媒体团队）、各社团参与展示人员，各组织等。

五、竞赛当日分工

- 竞赛组

- 负责赛事路线的规划与确认，提前一周完成路线图绘制并公布，组织赛前赛道勘察和体验活动，确保赛道安全、无障碍物。

- 管理比赛进程，包括各参赛组的起跑顺序、时间间隔把控，监督赛事公平公正进行。

- 负责成绩认定相关工作，核对运动 APP 记录的轨迹，确认有效成绩，统计各组别获奖名单。

- 协助组织颁奖礼，提供各奖项的获奖名单依据。

- 礼仪组

- 负责开幕式、颁奖礼的礼仪服务，包括引导嘉宾、校领导、获奖者入场就座。

- 在颁奖环节，准确、有序地传递奖杯、奖品给颁奖嘉宾。

- 保持活动现场礼仪区域的整洁，维持良好秩序。

- 宣传组

- 负责活动各阶段的宣传工作，包括制作 “奔跑者图鉴” 系列推送、设计并张贴报名倒计时海报、利用校园广播和校园网发布信息。

- 活动当天进行摄影摄像，捕捉活动精彩瞬间，包括比赛过程、社团展示、颁奖等环节。

- 赛后剪辑高光视频，撰写活动推送，制作 “完赛者名单”，发布下一届活动意向调查，管理校园墙等线上宣传平台，实时分享活动相关信息。

- 物资组

- 负责活动所需物资的采购、清点、保管和分发，包括运动补给、医疗急救包、号码布、纪念 T 恤、奖品及抽奖礼品、指引牌等。

- 赛前准备好各类物资，按报名信息准确分发签到物品；保障赛道补给站物资充足，并及时补充。

- 活动结束后对剩余物资进行整理、登记和回收。

- 气氛组

- 负责活动现场的气氛营造，在赛前引导参与者积极参与线上配速挑战等互动活动。

- 活动当天在起点、赛道沿途及终点组织互动，如呐喊助威、带动参与者情绪，配合社团展示区营造热闹氛围。

- 管理 “青春能量站” 等互动区域，引导参与者写下鼓励话语等。

- 补给组

- 负责赛道沿途 3 个 “能量补给站” 的搭建和运营，确保补给站内水、零食、励志贴纸等物资充足。

- 及时补充补给站消耗的物资，保持补给站的整洁。

- 引导参赛者有序领取补给，避免拥挤混乱。

- 医疗组（红会、校医院医护人员）

- 活动前检查医疗点的设备和药品，确保 AED 设备、急救药品等齐全且能正常使用。

- 活动现场设置医疗点，随时待命，为身体不适的参与者提供及时医疗救助。

- 负责 “运动康复区” 的工作，指导参赛者进行拉伸，提供肌效贴、按摩服务。

- 协助组织参与者签署安全承诺书，对身体不适申请 “荣誉完赛” 的参与者进行登记和确认。

六、社团管理部人员分工

（一）拓展实践组

1.牵头制定校园马拉松整体活动方案，.撰写活动策划案

2.明确马拉松赛事规则与安全保障预案，确保活动合规开展。

3.明确活动现场流程，协调各环节（马拉松赛事、娱乐活动）衔接，处理现场突发状况。

4.组织开幕式与闭幕式，引导嘉宾、领导、参赛选手入场，确保仪式按计划进行。

5.监督娱乐环节的活动开展，保障现场秩序与参与体验。

6.赛后组织活动复盘会议，召集各组别负责人回顾活动全程，分享经验教训。

7.梳理活动亮点与不足，提出后续改进建议。

（二）内外联络组

1.负责赞助洽谈，联系校内外企业，争取资金、物资等赞助支持，做好赞助权益兑现，做好反馈。

2.对接学校运动社团指导教师，提供专业支持与指导。

3.对接学校后勤、医疗等部门，协调活动期间的场地、交通、医疗等事宜。

4.赛中与其他社团分工合作，协助维护现场秩序。

5.整理代表的交流意见，形成对外交流总结，为后续合作提供参考。

（三）媒体宣传组

1.设计活动宣传海报，制作活动预热视频与推送文案，明确宣传节奏。通过学校官网、微信公众号、抖音号等平台发布预热内容，扩大活动影响力。

2.对接各运动社团社长，收集社团特色元素，融入宣传内容，鼓励社团协助转发预热信息，确保宣传效果

4.安排摄影摄像人员分布在赛事路线关键节点、活动主会场，记录活动全程，收集图片与视频素材，同步活动进展。

5.赛后整合活动全程的图片、视频素材，制作活动回顾视频与总结推送，采访优秀参赛选手制作宣传内容。

6.撰写推送，制作 “完赛者名单”，展示活动精彩瞬间和成果。

（四）考评评议组

1.邀请学校社团参与活动，审核活动中预热节目以及加油助力节目。

2.现场监督各社团参与活动的情况，收集参赛选手、观众对活动的反馈意见，及时反馈给团队。

3.根据活动现场记录与社团反馈，记录社团参与程度以及表现情况。

4.赛后整理活动期间收集的反馈意见。

5.协助其他社团保证活动顺利进行。

（五）综合协调组

1.根据活动方案制定物资采购清单，.制定活动预算，管理活动资金，记录前期筹备阶段的各项开支，完成采购与物资管理。

2.收集社团管理部及参与社团的工作人员信息，建立活动人事档案，明确人员联系方式。

3.负责活动现场物资的分发与管理，确保各岗位人员到位，协助维持赛中秩序。

4.记录活动现场的重要事项与突发情况，处理临时物资采购等费用支出，做好账目记录。

5.收集各组别提交的活动资料（策划案、总结报告、宣传素材等），进行分类归档，建立活动档案，为后续活动提供参考。

七、注意事项

- 现场设置医疗点，配备 AED 设备及急救药品。

- 参与者需穿着适合的运动装备，赛前签署安全承诺书，身体不适者可申请 “荣誉完赛”（领取证书但不计成绩）。

- 赛道沿途设置指示牌及志愿者，避免拥挤；确保社团展示区与赛道区域合理分隔，不影响比赛进行。

- 活动当天安排专人负责现场秩序维护，应对突发情况，确保活动安全、有序进行。

附件二：

# 2025年10月15日急救培训讲座活动策划

# 一、活动背景

## 在当前社会时代，自救互救和逃生避险技能是公民必备的生活技能，号召大家积极参与到急救培训中来，让更多的人懂得急救知识，可以在最危急的时刻挽救更多人的生命。因此，北京信息科技大学将于2025年10月15日进行急救培训讲座活动，为保障此次活动的顺利开展，动员信息科大更多师生投入到急救培训活动中去，特开展本次急救培训讲座。

# 二、活动目的

## 大学生是社会急救知识普及的主力军,增进大学生对急救知识的了解，对进一步推进民众急救知识的普及,具有一定的社会效益和深远的现实意义。

## 在大学生群体中普及急救知识，有利于提高大学生的整体综合素质，增强大学生的安全防范意识,减少学校突发事件对学生的伤害。

# 三、活动主题

## “生命至上，紧急救援”急救培训讲座

# 四、活动时间

- 2025年10月15号14:00-15：00

# 五、活动地点

## 北京信息科技大学（沙河校区）星光剧场

- 活动对象

## 全体人员

# 七、活动主办单位与对接单位

## 主办单位：北京信息科技大学校红十字会学生分会

## 对接单位：北京信息科技大学校医院

# 八、活动主要内容（4学时）

## （一）理论讲解与操作

## 1.对心肺复苏的认识（意义、紧迫性、终止心肺复苏的时间）

## 2.呼吸复苏：呼吸系解剖生理，人工呼吸法

## 3.气道梗塞急救法：气道梗塞表现及救治

## 4.心脏复苏：胸外心脏挤压原理；胸外心脏挤压操作；心脏复苏有效表现,肺复苏终止条件

## 5.AED：AED是什么，什么情况下使用，如何使用AED

## 6.常见包扎，止血：静脉，动脉出血，及时正确处理

# 九、活动福利

## ①二课积分

## ②专业的理论知识与技能

# 十、工作准备

## (一)讲座前准备:

## 1.宣传海报，横幅的制作

## 2.推送制作，急救培训意向问卷制作（填写完毕附上群二维码）

## 3.主持人，嘉宾介绍单，主持人台词

## 4.接待校医院老师，各学生组织的签到表，

## 5.做好场地的借用与开启第二课堂的急救活动报名系统

## 6.借用好刷卡机

## 7.打印好学员签到表两份（留一份应急备用）（电子版信息表内姓名按顺序导入并打印，用于当天签到）

## （二）讲座宣传

## 1.在讲座开始前两天，邀请校内领导和各学生组织的人员参加此活动

## 2.在讲座开始前两天，各红会人员积极转发急救培训的推送（宣传海报+问卷）

## （三）当日讲座现场工作安排:

## 1.讲座开始前2小时确定好相关设备的可使用性，有设备问题及时联系后台工作人员进行处理

## 2.拉好横幅

## 3.规定时间内，工作人员全体就位，各司其职

## 4.安排工作人员在讲座进行时维持现场秩序。

## 5.配合主讲人、主持人完成现场互动交流的工作。

## 6.安排3-5人作为机动工作人员，为突然缺人手做准备。

## 7.安排专人拍照、记录讲座内容。

## （四）活动总结以及采访

## 1.由宣传部做好活动总结，并及时与上级汇报确认并发推送

## 2.宣传部做一次活动后的采访，并及时与上级汇报确认并发推送

## 十一、讲座流程

## 1.引学生和老师进场，维持秩序，老师和学生们签到（提前准备好笔和签到表）

## 2.预计讲座13点30分开始，前后引导主讲人、学生等就坐。

## 3.13点50分安排主讲与主持人进行沟通

## 4.主持人引言及介绍主讲人

## 5.主讲人讲话

## 6.开始正式授课

## 7.安排学生有序退场

## 8.工作人员与医务人员集体合影（带上红十字会的会旗）

## 9.活动结束后整理，打扫会场，把红马甲放回办公室

十二、突发状况应对：

1.报告开始前若出现观众少，座位多的情况，由各分工人员把在座的同学往会场中间座位引，尽量把中间先坐满。

2.讲座进行时工作人员必须负责维持现场秩序，必要时主持人发挥作用。

3.现场人员拥挤，要安排专门的人员负责维持现场秩序，保护现场人员的人身安全。

4.讲座中途多媒体设备出现故障，要及时找到多媒体管理员，马上调试。

5.若某成员因故不能及时到场，相关负责人及时做好相关的调整

6.若发现有贵重物品丢失，及时上报给负责人，负责人安排人员进行协助寻找

7.如果人员过多，可以借用腾讯会议开启另一个教室的腾讯会议，进行听讲

十三、注意事项

1.活动前一天再次确定人员，区域分工，活动流程

2.所有人员按时到场，及时到达自己的岗位，不准擅自离岗，随时听从上级的安排

3.活动期间所有工作人员不允许大声喧哗，保持场地的安静有序，使用礼貌用语，注意个人形象、礼仪。

4.活动结束后，注意场地卫生，不造成过多不必要的垃圾

5.机动人员与相关分工人员积极帮助外界工作者搬运物资，积极询问他们的需求并给予力所能及的帮助

6.活动结束后，相关负责人做好讲座照片收集、活动总结及推文

7.全员穿红马甲，不允许擅离职守

十四、准备物资及预算

| - 物资 | - 数量 | - 单价 | - 总价 | - 物资来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 横幅 | - 1 | - 30 | - 30 | - 定制 |
| - 矿泉水 | - 一箱 | - 20 | - 20 | - 天猫超市 |

- 注：

- 打印横幅内容为：“生命至上，紧急救援”急救培训讲座

十五、人员安排

| - 工作岗位 | - 人数 | - 具体名单 |
| --- | --- | --- |
| - 制作校医院医生与学校老师参会的签到表 | - 1 | - 杨巧智 |
| - 活动前拿那个红十字会的横幅，马甲 | - 1 | - 陈映西 |
| - 教室门口引导 | - 2 | - 郝帅，薄荫楠 |
| - 引导医务工作者至会场 | - 1 | - 王润词 |
| - 调试设备，负责控制台 | - 1 | - 张雪燕 |
| - 签到负责人员 | - 2 | - 杨婕，范靖轩 |
| - 机动人员 | - 2 | - 刘亦菲 |
| - 现场拍照，制作推送，问卷，活动总结 | - 1 | - 孙林玉 |
| - 会场结束的打扫与衣服的归还 | - 1 | - 刘福泉 |
| - 主持人 | - 1 | - 郝帅 |
| - 校医院，学生组织，老师们的协调 | - 1 | - 陈映西 |
| - 教室借用（准备告知+正式培训） | - 1 | - 陈映西 |